## Table 1
ATUALIZAÇÃO EM: 11/09/2023
CONV. N° | PROC. N° | CONCEDENTE | PROPONENTE | TIPO DE TRANSF. | TERMO | OBJETO | VIGÊNCIA | VIGÊNCIA | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | SITUAÇÃO | EP. DO ULTIMO DOC VISUALIZADO
[7 empty] | INICIAL | FINAL | CONCEDENTE | CONTRAPART. | TOTAL | REPASSADO/GERR | SALDO A REPASSAR-GERR
004/2021 | 21101.000948/2021.30 13105.000128/2022.61 | SEINF | Iracema | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 5º TA DE PRAZO (9617507) - | Recuperação de calçada, meio fio, sarjeta e pintura em vias públicas na sede do municipio de Iracema-RR | 2021-10-11 | 2023-10-11 | R$ 5.400.000,00 | R$ 223.440,21 | R$ 5.623.440,21 | R$ 4.500.000,00 | R$ 900.000,00 | PARECER 36/2022 COGER/GAB/DECONV (PC 6ª A 11ª PARCELAS) APROVANDO C/ RESSALVAS (6171760) | 9392303
006/2021 | 20101.012199/2021.21 | FUNDES/SESAU | FUNDES/AMAJARI | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1° TA DE PRAZO 2° TA DE PRAZO 3° TA DE PRAZO 4° TA DE PRAZO (8401319) | Apoiar a execução de ações de reforma e ampliação de unidade de saúde/UBS no Município de Amajarí-RR, em conformidade com o Plano de Trabalho e Projeto anexos | 2021-11-23 | 2023-10-21 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ 948.355,00 | R$ 0,00 | AGUARDANDO PC | 8449841
010/2021 | 21101.000906/2021.07 13105.000296/2022.56 | SEINF | Iracema | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1ºTA DE PRAZO 2ºTA DE PRAZO 3º TA DE PRAZO 4º TA DE PRAZO (9209590) | Construção da Biblioteca Pública no Município de Iracema- RR | 2021-10-08 | 2023-12-22 | R$ 500.000,00 | R$ 10.204,08 | R$ 510.204,08 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | PARECER 17/2022 COGER/GAB/DECONV (1º E 2º REPASSE - EP. 5370679) COM RESSALVAS | 9546134
011/2021 | 20101.010379/2021.78 20101.049135/2023.47 | FUNDES/SESAU | FUNDES/RORAINÓPOLIS | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1ºTA DE PRAZO 2ºTA DE PRAZO 3º TA DE PRAZO (EP.6481740) | Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde/UBS no Município, conforme Plano de Trabalho | 2021-11-11 | 2022-12-31 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ 948.355,00 | R$ 0,00 | NOTIFICAÇÃO Nº 1593/2023 (9953551) Prazo:IMEDIATA | 9374215
012/2021 | 18101.002237/2021.95 | SEAPA | RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1ºTA DE PRAZO 2ºTA DE PRAZO (7261086) | Projeto: " Cadeia produtiva da avicultura de corte sem- intensiva no Município de Rorainópolis" | 2021-11-09 | 2023-03-31 | R$ 948.355,00 | R$ 20.000,00 | R$ 968.355,00 | R$ 948.355,00 | R$ 0,00 | RELATÓRIO CONCLUSIVO N. 30/2023 (9372773 - 20/07/23) | 9453064
017/2021 | 21101.001539/2021.51 13105.000388/2022.36 | SEINF | BONFIM | TRANSF. VOLUNTARIA | 3º TA DE PRAZO (9089718) | Implantação da rodovia vicinal de acesso a comunidade de Wapum, trecho entre Vila Vilhena X Comunidade Wapum no Município de Bonfim-RR | 2021-11-05 | 2023-10-20 | R$ 4.300.858,14 | R$ 88.580,34 | R$ 4.389.438,48 | R$ 3.763.249,00 | R$ 537.609,14 | PARECER 130/2023 COGER/GAB/DECONV (9914060) P C PARCIAL (3ª A 7ª parcelas) COM RESSALVAS | 9392048
023/2021 | 21101.001469/2021.31 13105.000007/2023.08 | SEINF | AMAJARI | TRANSF VOLUNTÁRIAS | 3° TA DE PRAZO (9092462) | Recuperação de Estradas Vicinais no Município, em conformidade com o Plano de Trabalho, anexo | 2021-11-08 | 2023-12-24 | R$ 1.800.000,00 | R$ 36.896,69 | R$ 1.836.896,69 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | PARECER 118/2023 - COGER/GAB/DECONV - 5º Parcela (9562773) | 9321652
024/2021 | 20101.012437/2021.06 13105.000284/2023.11 | FUNDES/SESAU | FUNDES/RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 2º TA DE PRAZO | reforma da Unidade de Saúde/UBS Dra. Yandara no Município de Rorainópolis-RR | 2021-11-10 | 2022-12-31 | R$ 448.355,00 | R$ 9.150,00 | R$ 457.505,00 | R$ 448.355,00 | R$ 0,00 | NOTIFICAÇÃO Nº 148 (9824217) PRAZO: IMEDIATA | 8746556
025/2021 | 20101.012415/2021.38 13105.000258/2023.84 | FUNDES/SESAU | SÃO JOÃO DA BALIZA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1º TA DE PRAZO | viabilizar a Reforma das Unidade de Saúde/UBS João Maia, Nelson Dias, Irene Faria, Xaari e Academia de Saúde Mental | 2021-10-29 | 2022-12-29 | R$ 500.000,00 | R$ 10.204,08 | R$ 510.204,08 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | FICHA DE ANÁLISE - Repasse Único (9826836) - PRAZO:15/09/2023 | 8359612
033/2021 | 23101.010890/2021.68 23101.007250/2023.32 | SETRABES | RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1º TA DE PRAZO | repassar recursos financeiros ao Município de Rorainópolis, com vistas a apoiar a Aquisição de 6.150 Cestas Básicas, visando atender as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social em virtude do enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do coronavírus (COVID -19) no Município de Rorainópolis, conforme Plano de Trabalho | 2021-12-20 | 2022-12-13 | R$ 1.500.000,00 | R$ 30.674,00 | R$ 1.530.674,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | NOTIFICAÇÃO Nº 168/2023 - (10006503) PRAZO: 18/09/2023 | 9163617
036/2021 | 23101.010822/2021.07 | SETRABES | IRACEMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1º TA DE PRAZO | Projeto Fortalecendo Laços, visando atender à gestantes em situação de vulnerabilidade social no Município. | 2021-12-02 | 2022-09-26 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | OFICIO PRORROGAÇÃO (9983234) - PARCELA ÚNICA - Prazo: 29/09/2023 | 9559977
041/2021 | 20101.011954/2021.50 13105.000409/2023.02 | FUNDES/SESAU | FUNDES/NORMANDIA | TRANF. ESPECIAL - EMENDA 071/2020 Art. 113-A, I | 2º TA DE PRAZO | Ampliação de Unidade de Saúde/UBS Edimar Oliveira de Souza no Município de Normandia" em conformidade com o Plano de Trabalho e Projeto | 2021-12-17 | 2023-02-07 | R$ 331.924,00 | R$ 6.773,96 | R$ 338.697,96 | R$ 331.924,00 | R$ 0,00 | PARECER 121/2023 - COGER/GAB/DECONV (9628763) EM ACOMPANHAMENTO DO VALOR IMPUGNADO DE R$ 253.098,99 | 9007274
042/2021 | 21101.000238/2021.18 13105.000642/2022.04 | SEINF | CANTÁ | TRANSF VOLUNTÁRIAS | 2º TA DE PRAZO (9407346) | Apoiar financeiramente o Município de Cantá/RR, com vistas apoiar os Serviços de Limpeza Urbana no Município | 2021-11-29 | 2023-12-31 | R$ 2.352.009,90 | R$ 48.000,20 | R$ 2.400.010,10 | R$ 1.568.006,56 | R$ 784.003,34 | PARECER 108/2023 COGER/GAB/DECONV (9334322) Prestação de Contas Parcial (5ª e 6ª parcela) - APROVAÇÃO COM RESSALVA | 9545641
045/2021 | 20101.047070/2021.33 | FUNDES/SESAU | FUNDES/CANTÁ | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 2º TA DE PRAZO (7494293) | apoiar a Construção de uma UPA na Vila Fêlix Pinto no Município do Cantá, conforme Plano de Trabalho anexo. | 2021-12-02 | 2024-01-18 | R$ 1.896.710,00 | R$ 38.708,36 | R$ 1.935.418,36 | R$ 948.355,00 | R$ 948.355,00 | AGUARDANDO PC | 7828449
047/2021 | 21101.001463/2021.63 13105.000246/2022.79 | SEINF | IRACEMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA | 4º TA DE PRAZO (9058079) | Projeto "Construção de um Centro de Convenções Municipal no Município de Iracema-RR", em conformidade com o Plano de Trabalho e Projeto. | 2021-11-29 | 2023-08-18 | R$ 1.470.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.470.000,00 | R$ 0,00 | COMUNICADO nº 040/2023 (9775565) PRAZO: 18/10/2023 | 9197361
048/2021 | 23101.010951/2021.97 | SETRABES | PACARAIMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1º TA DE PRAZO | Projeto Fortalecendo Laços", visando promover o acolhimento e apoio a 40 (quarenta) mulheres gestantes, com cursos, palestras e rodadas de conversas, bem como auxilio as mães gestantes, conforme Plano de Trabalho e Projeto anexo | 2021-12-08 | 2022-10-02 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | FICHA DE EM ANÁLISE (9914749) - PARCELA ÚNICA PRAZO: 22/09/2023 | 9137698
049/2021 | 23101.010773/2021.02 | SETRABES | PACARAIMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1º TA DE PRAZO | "PROJETO ESPORTE E CIDADANIA", visando atender 50 crianças e adolescentes na faixa etária de 08 a 15 anos que estejam devidamente matriculadas nas escolas do Município e do Estado, e que estão desenvolvendo competências as as atividades do ensino remoto, conforme Plano de Trabalho e Projeto anexo | 2021-12-08 | 2022-10-02 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | PC EM ANÁLISE (9633370) - PARCELA ÚNICA | 9098205
052/2021 | 20101.053278/2021.91 20101.053329/2023.47 | FUNDES/SESAU | FUNDES/RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1º TA DE PRAZO 2° TA DE PRAZO | repassar recursos financeiros ao Município de Rorainópolis, com vistas viabilizar a compra de equipamentos para o Centro da Pessoa com Deficiência do Município, com vistas a atender as ações voltadas à pessoa com transtorno do espectro autista., conforme Plano de trabalho | 2021-12-21 | 2022-12-31 | R$ 150.000,00 | R$ 3.061,20 | R$ 153.061,20 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | FICHA DE ANALISE - Repasse Único (9801887)PRAZO: 11/09/2023 | 8957639
053/2021 | 20101.012031/2021.15 13105.000219/2023.87 | FUNDES/SESAU | FUNDES/CARACARAÍ | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 2º TA DE PRAZO (6334251) | apoiar a Reforma da Unidade Básica de Saúde Renato Vosta Santiago e Manoel Luiz Rodrigues no Municipio | 2021-12-20 | 2023-01-11 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ 948.355,00 | R$ 0,00 | NOTIFICAÇÃO Nº 169/2023 (10006938) - PRAZO: IMEDIATA | 8364798
056/2021 | 21101.001600/2021.60 13105.000571/2022.31 | SEINF | RORAINÓPOLIS | TRANSF VOLUNTÁRIAS | 1º TA - Altera o caput da cláusula 6ª - Da liberação dos recursos. - 2º TA DE PRAZO | Repassar recursos financeiros ao Municipio, com vista a apoiar os Serviços de Limpeza Urbana de ruas e avenidas nas vias publicas. | 2021-12-23 | 2023-09-01 | R$ 3.000.000,00 | R$ 63.546,09 | R$ 3.063.546,09 | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.750.000,00 | PARECER 84/2023 COGER/GAB/DECONV (8945527) PC Parcial (5ª Repasse GERR e 6º repasse contrapartida) | 9123798
057/2021 | 21101.002300/2021.06 13105.000442/2022.43 | SEINF | SÃO LUIZ | TRANSF. VOLUNTARIA EMENDA IMP. | 3º T A DE PRAZO | serviço de limpesza Urbana na sede do Municipio | 2021-12-30 | 2023-11-18 | R$ 4.233.599,58 | R$ 86.399,99 | R$ 4.319.999,57 | R$ 3.173.929,56 | R$ 1.059.670,02 | PARECER 116/2022 COGER/GAB/DECONV (94852676) Prestação de Contas Parcial (8ª e 9ª parcelas das partes e 10ª contrapartida) | 9061243
058/2021 | 21101.001899/2021.52 13105.000089/2023.82 | SEINF | CAROEBE | TRANSF. VOLUNTARIA | 2º TA DE PRAZO | repasse de recursos financeiros ao Município de Caroebe- RR, com vistas apoiar visando a Recuperação de Estradas Vicinais e Implantação de Obras de Arte Corrente nas Vicinais 05 (CAB-142), 06 ( CAB-357) 08 (CAB-361) e 36 (CAB-040) no Município | 2021-12-29 | 2023-12-31 | R$ 3.600.000,00 | R$ 135.955,66 | R$ 3.755.955,66 | R$ 2.123.677,80 | R$ 1.476.322,20 | PARECER 36/2023 COGER/GAB/DECONV (1º AO 5º REPASSE Ep. 7874856) | 9192782
059/2021 | 21101.001420/2021.88 13105.000485/2022.29 | SEINF | UIRAMUTÃ | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | apoiar Serviços de Limpeza em vias públicas no Municipio | 2022-01-12 | 2024-01-06 | R$ 1.100.750,52 | R$ 22.464,30 | R$ 1.123.214,82 | R$ 1.100.750,52 | R$ 0,00 | PARECER 67/2023 COGER/GAB/DECONV PARC. 9º E 10º (8569527) | 9109669
060/2021 | 23101.013039/2021.97 | SETRABES | NORMANDIA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1ºTA DE PRAZO 2º TA DE PRAZO | repassar recursos financeiros ao Município de Normandia- RR, com vistas a apoiar o "Projeto Esporte e Cidadania", visando atender crianças e adolescentes que estejam devidamente matriculadas nas escolas do Município e do Estado, conforme Plano de Trabalho e Projeto | 2021-12-22 | 2023-03-14 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº. 027/2023 (9144429) | 9487879
061/2021 | 23101.013036/2021.53 | SETRABES | NORMANDIA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1ºTA DE PRAZO 2ºTA DE PRAZO | repassar recursos financeiros ao Município de Normandia- RR, com vistas a apoiar o " Projeto Fortalecendo Laços", visando promover o acolhimento e apoio a 20 (vinte) mulheres gestantes, com cursos, palestras e rodadas de conversas, bem como auxilio as mães gestantes, conforme Plano de Trabalho e Projeto | 2021-12-23 | 2022-12-15 | R$ 55.000,00 | R$ 1.122,44 | R$ 57.244,88 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº. 13/2023 (8184081) | 9137575