
GOVENO DO ESTADO DE RORAIMA  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

**DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO ESTADUAL** Iatualização 28.02.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONV. N° | PROC N | CONCEDENTE | PROPONENTE | TIPO DE TRANSF. | TERMO | OBJETO | VIGÊNCIA | | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | SITUAÇÃO |
| INICIAL | FINAL | CONCEDENTE | CONTRAPART. | TOTAL | REPASSADO/GERR | SALDO A REPASSAR-GERR |
| 001/2021 | 21101.000233/2021.87  13105.000724/2021.60 | SEINF | S.J. Baliza | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | cortratação de Empresa especializada para execução de serviços de Limpeza Pública Urbara e Paisagismo ra sede do Município e ra Vila São  Luizão ro Município de São João da Baliza- | 22/06/2021 | 22/06/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 40.826,85 | R$ 2.040.826,85 | R$ 499.800,00 | R$ 1.500.200,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE -32 REPASSE (RETORNO) |
| 002/2021 | 34101.000432/2021.37 | SECULT | FERQUAJ | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | Realização do Projeto "SÃO JOÃO online’, para aterder aos 24 (virte e quatro) grupos filiados a FERQUAJ, vi sardo à participação dos grupos filiados no "SÃO JOÃO VIRTUAL", que será realizado ros dias 20 a 22 de agosto de 2021. | 18/08/2021 | 17/10/2021 | R$ 624.000,00 |  | R$ 624.000,00 | R$ 624.000,00 | RS 100 | PC FINAL EM ANPALISE (RETORNO) |
| 004/2021 | 21101.000948/2021.30 | SEINF | Iracema | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | Recuperação de calçada, meio fio, sarjeta e pirtura em vias públicas ra sede do muricipio de Iracema-RR | 11/10/2021 | 11/10/2022 | R$ 4.500.000,00 | R$ 91.836,73 | R$ 4.591.836,73 | R$ 375.000,00 | R5 4.125.000,00 | PC PARCIAL EM ANALISE |
| 005/2021 | 21101.000229/2021.19 | SEINF | Bonfim | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | ”»7oe | Recuperação de estradas e vicirais ro Muricípio de Borfim, vi sardo a recuperação da Rodovia Viciaral Trorco Vilera (BOM- 168) orde serão executados serviços de terraplaragem, revestimerto primário, obra de arte correrte e serviços complemertares e recuperação de áreas degradadas, ruma extersão d e62,90km, corforme plaro de trabalho | 10/09/2021 | 03/09/2022 | R$ 2.930.331,38 | R$ 61.048,57 | R$ 2.991.379,95 | R$ 970.364,94 | R$ 1.959.966,44 | FASE DE LICITAÇÃO |
| 006/2021 | 20101.012199/2021.21 | SESAU | FUNDES/AMAJARI | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | prazo | Apoiar a execução de ações de reforma e ampliação de uridade de saúde/UBS ro Muricípio de Amajarí-RR, em corformidade com o Plaro de Trabalho e Projeto arexos | 23/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ 948.355,00 | RS 100 | FASE DE LICITAÇÃO |
| 007/2021 | 21101.000232/2021.32 | SEINF | CARACARAI | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | Apoiar os serviços de ilumiração das vias públicas do Muricípio de Caracaraí-RR, corforme Plaro de Trabalho. | 22/09/2021 | 21/03/2022 | R$ 1.896.710,00 | R$ 48.786,95 | R$ 1.945.496,95 | R$ 1.896.710,00 | RS 100 | FASE DE LICITAÇÃO |
| 008/2021 | 20101.014466/2021.02 | FUNDES/SESAU | FUNDES/CARACARAÍ | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | INICIAL | apoiar a execução das ações de reforma do Posto de Saúde Novo Paraíso ro Muricípio de Caracaraí-RR, em corformidade com o Plaro de Trabalho e Projeto arexos. | 03/11/2021 | 29/10/2022 | R$ 300.000,00 | R$ 6.122,45 | R$ 306.122,45 | R$ 300.000,00 | RS °" | FASE DE LICITAÇÃO |
| 009/2021 | 20101.014498/2021.08 | FUNDES/SESAU | FUNDES/RORAINÓPO  LIS | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | pRAZ° | cortratação de empresas de serviços gráficos, objetivardo a divulgação educativa das ações da área de saúde ro Muricípio de Rorairópolis/RR | 18/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 4.081,63 | R$ 204.081,63 | R$ 200.000,00 | RS 100 | FASE DE LICITAÇÃO |
| 010/2021 | 21101.000906/2021.07 | SEINF | Iracema | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | Corstrução da Biblioteca Pública ro Muricípio de Iracema-RR | 08/10/2021 | 06/05/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 10.204,08 | R$ 510.204,08 | R$ 150.000,00 | R$ 350.000,00 | FASE DE LICITAÇÃO |
| 011/2021 | 20101.010379/2021.78 | FUNDES/SESAU | FUNDES/  RORAINÓPOLIS | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1prT7E | Aquisição de Equipamertos Médico Hospitalares e materiais permarertes para as Uridades Básicas de Saúde/UBS ro Muricípio, corforme Plaro de Trabalho | 11/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ 948.355,00 | RS 100 | FASE DE LICITAÇÃO |



029/2021

21101.001579/2021.01

SEINF

RACEMA

TRANSF. VOLUNTARIA

Recuperação de calçada, meio fio, sarjeta e  
pintura nas Ruas Marechal Rondon, Rua  
Pedro Saldanha, Rua J, Rua I, Rua H e Rua G  
na sede município de Iracema-RR

25/10/2121

23/04/2022

RS 550.000,00

RS 11.224,49

RS 561.224,49

RS

RS 366.666,67

PC PARCIAL EM ANALISE

031/2021

20101.011958/2021.38

FUNDES/SESAU

FUNDES/NORMANDIA

TRANF. ESPECIAL - EMENDA  
071/2020 Art. 113-A, I

Aquisição de medicamentos para atender a;  
unidades de saúde/UBS do Município de  
Normandia-RR, em corformidade com o  
Plano de Trabalho, anexo.

14/12/2021

14/03/2022

RS 142.253,00

RS 2.903,12

RS 145.156,12

RS

142.253,00

FASE DE LICITAÇÃO

032/2021

17101.003400/2021.74

SEED

lIFAJC

TRANSF VOLUNTÁRIAS

Projeto desenvol. O Futebol amador no  
Estado com vistas a realização dos  
campeonatos de futebol amador ertre  
crianças, jovens e adultos visando fomentar  
a pratica esportiva visando fomentar a  
prática esportiva, conforme Plano de  
Trabalho.

21/10/2021

19/05/2022

RS

1.318.080,00

RS 26.361,60

RS 1.344.441,60

RS

1.318.080,00

FASE DE LICITAÇÃO

033/2021

23101.010890/2021.68

SETRABES

RORAINÓPOLIS

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

repassar recursos financeiros ao  
Município de Rorainópolis, com vistas  
a apoiar a Aquisição de 6.150 Cestas  
Básicas, visando atender as famílias e  
indivíduos em situação de  
vulnerabilidade social em virtude do  
enfrentamento da Emergência de  
Saúde Pública decorrente do  
coronavírus (COVID -19) no Município  
de Rorainópolis, conforme Plano de  
Trabalho

20/12/2021

18/06/2022

RS 1.500.000,00

RS 30.674,00

RS 1.530.674,00

RS 1.500.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

034/2021

20101.014462/2021.16

FUNDES/SESAU

FUNDES/CARACARAÍ

TRANSF COM FINALIDADE  
DEFINIDA EMENDA 071/2020  
Art. 113-A II

Aquisição de medicamentos básicos para  
assistência farmacêutica, visando garantir o  
abastecimento regular de medicamentos  
para a atenção primária básica à saúde da  
população do município de Caracaraí-RR

26/11/2021

25/05/2022

RS 848.355,00

RS 17.313,36

RS 865.668,36

RS

70 0.00 0,00

RS 148.355,00

FASE DE LICITAÇÃO

035/2021

[34101.000759/2021.17](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=3709363&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=61765968cfe028a22126e116cdc9aea6162c1eb58cdf20b97efc6dcb04518405)

SECULT

RORAINÓPOLIS

TRANSF VOLUNTÁRIAS

ojeto: VIII FESTMUR, Festival de Música de Rorainópolis 2021

16/11/2021

16/03/2022

RS 1.059.350,00

RS 21.619,40

RS 1.080.969,40

RS

1.059.350,00

COMUNICADO PC CONTAS  
FINAL - CUMRPIMENTO DO  
OBJETO - SOLICITOU PRAZO  
(CONCEDIDO)

036/2021

23101.010822/2021.07

SETRABES

IRACEMA

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

Projeto Fortalecendo Laços, visando atender  
à gestantes em situação de vulnerabilidade  
social no Município.

02/12/2021

01/05/2022

RS 100.000,00

RS 2.040,81

RS 102.040,81

RS

100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

037/2021

23101.010884/2021.19

SETRABES

RORAINÓPOLIS

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

CONVÊNIO N° 37/2021/ÊSTADO DE  
RORAIMA/SETRABES/MUNICÍPIO DE  
RORAINÓPOLIS-RR, " Projeto Fortalecendo  
Laços", visando promover o acolhimento e  
apoio a 40 (quarenta) mulheres gestantes,  
com cursos, palestras e rodadas de  
conversas, bem como auxilio as mães  
gestantes.

D7/12/2021

06/05/2022

RS 100.000,00

RS 2.041,00

RS 102.041,00

RS

100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

038/2021

23101.010777/2021.82

SETRABES

RORAINÓPOLIS

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

1» TA ALTERA  
O CAPUT  
CLÁUSULA  
SEXTALIBERAÇ  
ÃO RECURSOS

,apoiar o "Projeto ESPORTE E CIDADANIA",  
visando atender 50 crianças e adolescentes  
na faixa etária de 08 a 12 anos que estejam  
devidamente matriculadas nas escolas do  
Município e do Estado, com a finalidade de  
pagamento de bolsas alunos e monitores  
esportivos do projeto.

02/12/2021

01/05/2022

RS 100.000,00

RS 2.041,00

RS 102.041,00

RS

100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

039/2021

23101.010767/2021.47

SETRABES

IRACEMA

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

[CONVÊNIO N° 39 /2021 - ESTADO DE](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[RORAIMA/SETRABES/MUNIQPIO DE](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[IRACEMA - apoiar o "Projeto Esporte e](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[Cidadania", visando atender 50 crianças e](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[adolescentes na faixa etária de 08 a 15 anos](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[que estejam devidamente matriculadas nas](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[escolas do Município e do Estado, com a](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[finalidade de pagamento de bolsas alunos e](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[monitores esportivos do projeto, conforme](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)  
[Plano de Trabalho anexo](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39)

02/12/2021

01/05/2022

RS 100.000,00

RS 2.040,81

RS 102.040,81

RS

100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

040/2021

23101.010824/2021.98

SETRABES

RORAINOPÓLIS

TRANSF. VOLUNTARIA  
EMENDA IMP.

1» TA ALTERA CAPUT DA CLÁUSULA

LIBERAÇÃO

RECURSOS

Projeto Estação para Todos", com vistas a  
atender jovens de 13 a 35 anos, com  
politicas públicas voltadas a juventude,  
oferecendo oficinas culturais, oficinas  
esportivas, oficinas de percursos , central de  
informações , Mobilização e Participação e  
Inclusão Digital.

D8/12/2021

06/06/2022

R$ 145.000,00

R$ 2.960,00

R$ 147.960,00

R$ 145.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

041/2021

20101.011954/2021.50

SESAU

NORMANDIA

TRANF. ESPECIAL - EMENDA  
071/2020 Art. 113-A, I

Ampliação de Unidade de Saúde/UBS  
Edimar Oliveira de Souza no Município de  
Normandia" em conformidade com o Plano  
de Trabalho e Projeto

17/12/2021

16/04/2022

R$ 331.924,00

R$ 6.773,96

R$ 338.697,96

R$ 331.924,00

FASE DE LICITAÇÃO

042/2021

21101.000238/2021.18

SEINF

CANTA

TRANSF VOLUNTÁRIAS

Apoiar financeiramente o Município de  
Cantá/RR, com vistas apoiar os Serviços de  
Limpeza Urbana no Município

29/11/2021

29/11/2022

R$ 2.352.009,90

R$ 48.000,20

R$ 2.400.010,10

R$

R$ 2.352.009,90

SEM REPASSE/FASE DE  
LICITAÇÃO

043/2021

23101.010858/2021.82

SETRABES

CANTA

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

"Projeto ESPORTE E CIDADANIA"

02/12/2021

01/05/2022

R$ 100.000,00

R$ 2.041,00

R$ 102.041,00

R$ 100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

044/2021

23101.011224/2021.47

SETRABES

CANTA

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

CONVÊNIO N° 44 /2021 - ESTADO DE  
RORAIMA/SETRABES/MUNICÍPIO DE CANTÁ  
apoiar o "PROJETO FORTALECENDO  
LAÇOS", visando atender à gestantes em  
situação de vulnerabilidade social no  
Município, conforme Plano de Trabalho e  
Projeto anexos.

07/12/2021

06/05/2022

R$ 100.000,00

R$ 2.041,00

R$ 102.041,00

R$ 100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

045/2021

20101.047070/2021.33

FUNDES/SESAU

FUNDES/CANTA

TRANSF COM FINALIDADE  
DEFINIDA EMENDA 071/2020  
Art. 113-A, II

CONVÊNIO N° 45/2021 - ESTADO DE  
RORAIMA/SESAU/MUNICÍPIO DE CANTÁ  
apoiar a Construção de uma UPA na Vila  
Fêlix Pinto no Município do Cantá,  
conforme Plano de Trabalho anexo.

02/12/2021

30/07/2022

R$ 1.896.710,00

R$ 38.708,36

R$ 1.935.418,36

R$ 948.355,00

R$ 948.355,00

FASE DE LICITAÇÃO

046/2021

20101.045198/2021.62

SESAU

ALTO ALEGRE

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

complementar despesa com a contratação  
de empresa especializada para execução de  
serviços de Construção de uma Unidade  
Básica de Saúde-UBS, na Vla são silvestre no  
Município de alto AJegre.

02/12/2021

01/05/2022

R$ 209.500,00

R$ 213.775,51

R$ 198.355,00

R$ 11.145,00

FASE DE LICITAÇÃO

047/2021

21101.001463/2021.63

SEINF

IRACEMA

TRANSF. VOLUNTÁRIA

Convênio tem por objeto repassar recursos  
financeiros ao Município de Iracema, com  
vistas a apoiar o Projeto "Construção de um  
Centro de Convenções Municipal no  
Município de Iracema-RR", em  
conformidade com o Plano de Trabalho e

29/11/2021

28/04/2022

R$ 1.470.000,00

R$ 30.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 294.000,00

R$ 1.176.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

048/2021

23101.010951/2021.97

SETRABES

PACARAIMA

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

Projeto Fortalecendo Laços", visando  
promover o acolhimento e apoio a 40  
(quarenta) mulheres gestantes, com cursos,  
palestras e rodadas de conversas, bem como  
auxilio as mães gestantes, conforme Plano  
de Trabalho e Projeto anexo

08/12/2021

07/05/2022

R$ 100.000,00

R$ 2.040,81

R$ 102.040,81

R$ 100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

049/2021

23101.010773/2021.02

SETRABES

PACARAIMA

TRANSF. VOLUNTÁRIA  
EMENDA IMP.

repassar recursos financeiros ao Município  
de Pacaraima, com vistas a apoiar  
o "PROJETO ESPORTE E CIDADANIA",  
visando atender 50 crianças e adolescentes  
na faixa etária de 08 a 15 anos que estejam  
devidamente matriculadas nas escolas do  
Município e do Estado, e que estão  
desenvolvendo competências as as  
atividades do ensino remoto, conforme  
Plano de Trabalho e Projeto anexo

08/12/2021

07/05/2022

R$ 100.000,00

R$ 2.040,81

R$ 102.040,81

R$ 100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

050/2021

20101.011172/2021.11

FUNDES/SESAU

CAROEBE

TRANF. ESPECIAL - EMENDA  
071/2020 Art. 113-A, II

Reforma da Unidade Básica de Saúde  
Vereador Antônio Costa Lima, localizada no  
Município de Caroebe, conforme Plano de  
trabalho e Projeto anexos

D9/12/2021

09/03/2022

R$ 100.000,00

R$ 2.040,81

R$ 102.040,81

R$ 100.000,00

FASE DE LICITAÇÃO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 052/2021 | 20101.053278/2021.91 | SESAU | RORAINOPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | repassar recursos financeiros ao Município de Rorainópolis, com vistas viabilizar a compra de equipamentos para o Centro da Pessoa com Deficiência do Município, com vstas a atender as ações voltadas à pessoa com transtorno do espectro autista , conforme Plano de trabalho | 21/12/2021 | 20/04/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 |  | R$ 100.000,00 | SEM REPASSE/FASE DE LICITAÇÃO |
| 053/2021 | 20101.012031/2021.15 | FUNDES/SESAU | CARACARAI | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | INICIAL | apoiar a Reforma da Unidade Básica de Saúde Renato Vosta Santiago e Manoel Luiz Rodrigues no Municipio | 20/12/2021 | 19/04/2022 | RS 948 355,00 | RS 19 354,18 | RS 967 709,18 | RS 948 355,00 | RS 100 | FASE DE LICITAÇÃO |
| 055/2021 | 18101.003773/2021.16 | SEAPA | UIRAMUTÃ | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | Projeto apoio a Produção Vegetal com vistas a aquisição de ferramentas, pneus e combustível para trator agricola, buscando atender aos produtores rurais da agricultura familiar indigena | 27/12/2021 | 26/04/2022 | RS 50 000,00 | RS 1 020,40 | RS 51 020,40 | 0 | R$ 50.000,00 | SEM REPASSE/FASE DE LICITAÇÃO |
| 056/2021 | 21101.001600/2021.60 | SEINF | RORAINOPOLIS | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | Repassar recursos financeiros ao Municipio, com vista a apoiar os Seiviços de Limpeza Urbana de ruas e avenidas nas vas publicas | 23/12/2021 | 23/12/2022 | RS 3 000 000,00 | RS 63 546,09 | RS 3 063 546,09 | 0 | R$ 3.000.000,00 | SEM REPASSE/FASE DE LICITAÇÃO |
| 057/2021 | 21101.002300/2021.06 | SEINF | SÃO LUIZ | TRANSF. VOLUNTARIA EMENDA IMP. | INICIAL | servço de limpesza Urbana na sede do Municipio | 30/12/2021 | 25/12/2022 | RS 4 233 599,58 | RS 86 399,99 | RS 4 319 999,57 | 0 | R$ 4.233.599,58 | SEM REPASSE/FASE DE LICITAÇÃO |
| 058/2021 | 21101.001899/2121.52 | SEINF | CAROEBE | TRANSF. VOLUNTARIA | INICIAL | repasse de recursos financeiros ao Município de Caroebe-RR. com vistas apoiar visando a Recuperação de Estradas Vicinais e Implantação de Obras de Arte Corrente nas Vicinais 05 (CAB-142), 06 ( CAB-357) 08 (CAB-361) e 36 (CAB-040) no Município | 29/12/2021 | 24/12/2022 | RS 3 600 000,00 | RS 135 955,66 | RS 3 755 955,66 | 0 | R$ 3.600.000,00 | SEM REPASSE/FASE DE LICITAÇÃO |
| 059/2021 | 21101.001420/2021.88 | SEINF | UIRAMUTÃ | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | apoiar Serviços de Limpeza em vas públicas no Municipio | 12/01/2022 | 12/01/2023 | RS 1 100 750,52 | RS 22 464,30 | RS 1 123 214,82 | 0 | R$ 1.100.750,52 | SEM REPASSE/FASE DE LICITAÇÃO |
| 060/2021 | 23101.013039/2021.97 | SETRABES | NORMANDIA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | repassar recursos financeiros ao Município de Normandia-RR, com vistas a apoiar  o "Projeto Esporte e Cidadania", visando atender crianças e adolescentes que estejam devdamente matriculadas nas escolas do Município e do Estado, conforme Plano de Trabalho e Projeto | 22/12/2021 | 21/05/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | RS 100 | FASE DE LICITAÇÃO |
| 061/2021 | 23101.013036/2021.53 | SETRABES | NORMANDIA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | repassar recursos financeiros ao Município de Normandia-RR, com vistas a apoiar o " Projeto Fortalecendo Laços", visando promover o acolhimento e apoio a 20 (vnte) mulheres gestantes, com cursos, palestras e rodadas de conversas, bem como auxlio as mães gestantes, conforme Plano de Trabalho e Projeto | 23/12/2021 | 22/04/2022 | R$ 56.122,44 | R$ 1.122,44 | R$ 57.244,88 | R$ 55.000,00 | R$ 1.122,44 | FASE DE LICITAÇÃO |
| 062/2021 | 20101.044994/2021.88 | SESAU | CAROEBE | TRANSF. VOLUNTARIA EMENDA IMP. | INICIAL | apoiar financeiramente o Município de Caroebe-RR, com vistas a apoiar a Construção do Cerrtro de Reabilitação Física e Hidrcrterapia do Município, | 31/12/2021 | 29/06/2022 | R$ 750.000,00 | R$ 15.306,12 | R$ 765.306,12 |  | R$ 750.000,00 | SEM REPASSE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

537.607

2

1075214