|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONV. N° | PROC. N° | CONCEDENTE | PROPONENTE | TIPO DE TRANSF. |  | OBJETO | VIGÊNCIA |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | SITUAÇÃO |
| TERMO | INICIAL | FINAL | CONCEDENTE | CONTRAPART. | TOTAL | REPASSADO/GERR | SALDO A REPASSAR-GERR |
| 001/2021 | 21101.000233/2021.87  13105.000724/2021.60 | SEINF | SÃO JOÃO DA BALIZA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | contratação de Empresa especializada para execução de serviços de Limpeza Pública Urbana e Paisagismo na sede do Município e na Vila São  Luizão no Município de São João da Baliza- | 22/06/2021 | 22/06/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 40.826,85 | R$ 2.040.826,85 | R$ 499.800,00 | R$ 1.500.200,00 | PARECER 6/2022 COGER/GAB/DECONV 5° E 6 REPASSE- Aprovado com RESSALVAS em 17/05/2022 |
| 002/2021 | 34101.000432/2021.37  13105.000828/2021.74 | SECULT | FERQUAJ | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | Realização do Projeto "SÃO JOÃO online”, para atender aos 24 (vinte e quatro) grupos filiados a FERQUAJ, visando à participação dos grupos filiados no "SÃO JOÃO VIRTUAL”, que será realizado nos dias 20 a 22 de agosto de 2021. | 18/08/2021 | 17/10/2021 | R$ 624.000,00 |  | R$ 624.000,00 | R$ 624.000,00 | R$ 0,00 | PARECER 72 - PC FINAL APROVAÇÃO PARCIAL COM RESSALVAS (Aprovado R$ 608.500,00 / Restituir R$ 15.500,00) |
| 004/2021 | 21101.000948/2021.30  13105.000128/2022.61 | SEINF | Iracema | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | Recuperação de calçada, meio fio, sarjeta e pirrtura em vias públicas na sede do municipio de Iracema-RR | 11/10/2021 | 11/10/2022 | R$ 4.500.000,00 | R$ 91.836,73 | R$ 4.591.836,73 | R$ 1.875.000,00 | R$ 2.625.000,00 | PARECER 69 (1» E 2» PARCELAS) - RESSALVAS |
| 005/2021 | 21101.000229/2021.19 | SEINF | Bonfim | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 12 TA DE PRAZO | Recuperação de estradas e vicinais no Município de Bonfim, visando a recuperação da Rodovia Vicianal Tronco Vilena (BOM- 168) onde serão executados serviços de terraplanagem, revestimento primário, obra de arte corrente e serviços complementares e recuperação de áreas degradadas, numa extensão d e62,90km, conforme plano de trabalho | 10/09/2021 | 03/09/2022 | R$ 2.930.331,38 | R$ 61.048,57 | R$ 2.991.379,95 | R$ 2.435.530,62 | R$ 494.800,76 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 006/2021 | 20101.012199/2021.21 | SESAU | FUNDES/AMAJARI | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1° TA DE PRAZO | Apoiar a execução de ações de reforma e ampliação de unidade de saúde/JBS no Município de Amajarí-RR, em conformidade com o Plano de Trabalho e Projeto anexos | 23/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ 948.355,00 | R$ 0,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 007/2021 | 21101.000232/2021.32 | SEINF | CARACARAÍ | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | Apoiar os serviços de iluminação das vias públicas do Município de Caracaraí-RR, conforme Plano de Trabalho. | 22/09/2021 | 17/06/2022 | R$ 1.896.710,00 | R$ 48.786,95 | R$ 1.945.496,95 | R$ 1.896.710,00 | R$ 0,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 008/2021 | 20101.014466/2021.02 | FUNDES/SESAU | FUNDES/CARACARAÍ | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | INICIAL | apoiar a execução das ações de reforma do Posto de Saúde Novo Paraíso no Município de Caracaraí-RR, em conformidade com o Plano de Trabalho e Projeto anexos. | 03/11/2021 | 29/10/2022 | R$ 300.000,00 | R$ 6.122,45 | R$ 306.122,45 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 009/2021 | 20101.014498/2021.08 | FUNDES/SESAU | FUNDES/RORAINÓPO  LIS | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1° TA DE PRAZO | contratação de empresas de serviços gráficos, objetivando a divulgação educativa das ações da área de saúde no Município de Rorainópolis^R | 18/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 4.081,63 | R$ 204.081,63 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 010/2021 | 21101.000906/2021.07  13105.000296/2022.56 | SEINF | Iracema | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | Construção da Biblioteca Pública no Município de Iracema-RR | 08/10/2021 | 01/10/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 10.204,08 | R$ 510.204,08 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Em analise da Prestação de contas |
| 011/2021 | 20101.010379/2021.78 | FUNDES/SESAU | FUNDES/RORAINÓPO  LIS | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1° TA DE PRAZO | Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde/JBS no Município, conforme Plano de Trabalho | 11/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ 948.355,00 | R$ 0,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 012/2021 | 18101.002237/2021.95 | SEAPA | RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | Projeto: " Cadeia produtiva da avicultura de corte sem-intensiva no Município de Rorainópolis" | 09/11/2021 | 07/06/2022 | R$ 948.355,00 | R$ 20.000,00 | R$ 968.355,00 | R$ 948.355,00 | R$ 0,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 013/2021 | 20101.027016/2021.71 | SESAU | IRACEMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1°TA DE PRAZO | Apoiar a aquisição de material médico- hospitalar e material odorrtológico, com vistas a atender a população do Município de Iracema-RR | 20/10/2021 | 27/06/2022 | R$ 948.355,00 | Rr$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ | 948.355,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 014/2021 | 21101.001345/2021.55  13105.000102/2022.12 | SEINF | BONFIM | TRANSF. VOLUNTÁRIA | INICIAL | Serviços de Revitalização e Limpeza Urbana na Sede do Município de Bonfim- | 03/11/2021 | 03/11/2022 | R$ 900.000,00 | R$ 18.368,34 | R$ 918.368,34 | R$ | 300.000,00 | R$ 600.000,00 | EMITIDO PARECER 4/2022 COM RESSALVAS -PC PARCIAL (29 E 39  REPASSE) FP- 472271 3 |
| 015/2021 | 20101.013399/2021.09 | SESAU | IRACEMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 2° TA alterar o caput da cláusula 62 - da liberação de rcursos do conv. Originário. | Apoiar a aquisição de medicamento para suprir as necessidades da atenção Básica de Saúde do Município de Iracema-RR | 26/10/2021 | 27/06/2022 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ | 948.355,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 016/2021 | 21101.000236/2021.11 | SEINF | AMAJARI | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | a apoiar a execução de Serviços de limpeza em vias públicas no Município de Amajarí- RR, em conformidade com o Plano de Trabalho, anexo | 18/11/2021 | 31/12/2022 | R$ 749.700,00 | R$ 15.300,00 | R$ 765.000,00 | R$ | 249.900,00 | R$ 499.800,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 017/2021 | 21101.001539/2021.51 | SEINF | BONFIM | TRANSF. VOLUNTARIA | INICIAL | Implantação da rodovia vicinal de acesso a comunidade de Wapum, trecho errtre Vila Vllhena X Comunidade Wapum no Município de Bonfim-RR | 05/11/2021 | 03/07/2022 | R$ 4.300.858,14 | R$ 88.580,34 | R$ 4.389.438,48 | R$ | 2.150.428,00 | R$ 2.150.430,14 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 018/2021 | 21101.001347/2021.44  13105.000220/2022.21 | SEINF | BONFIM | TRANSF. VOLUNTÁRIA | INICIAL | Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Borfim-RR, corforme Plano de Trabalho | 08/11/2021 | 08/11/2022 | R$ 3.600.000,00 | R$ 91.717,10 | 3691717,1 | R$ | 1.200.000,00 | R$ 2.400.000,00 | EM ANÁLISE 1°, 2° e 3° REPASSE - PC PARCIAL (PRAZO ATÉ 25/05) |
| 019/2021 | 20101.012095/2021.16 | SESAU | ALTO ALEGRE | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | apoiar o Município de AJto AJegre, visando a Aquisição de insumos hospitalares e medicamentos para atender as ações de enfrentamento emergencial decorrente do Coronavírus (COVID-19) nas unidades de saúde do Município de Alto Alegre, em conformidade com o Plano de Trabalho | 04/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 3.093.420,00 | R$ 63.131,02 | R$ 3.156.551,02 | 948.355,00 | | R$ 2.145.065,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 020/2021 | 20101.011922/2021.54 | FUNDES/SESAU | FUNDES/BONFIM | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1° TA DE PRAZO | Aquisição de insumos hospitalarese medicamentos para atender as unidades de saúde do Municipio de Bonfim-RR | 25/10/2021 | 27/06/2022 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ | 948.355,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 022/2021 | 21101.001388/2021.31  13105.000200/2022.50 | SEINF | CARACARAÍ | TRANSF. VOLUNTÁRIA | INICIAL | apoiar os Serviços de Revitalização e Limpeza Urbana na sede Município com ações de retirada de entulhos, limpeza das vias públicas, caiação do meios-fios, desobstrução das sarjetas e bueiros, em conformidade com o Plano de Trabalho | 17/11/2021 | 12/11/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 30.612,24 | R$ 1.530.612,24 | R$ | 1.000.000,00 | R$ 500.000,00 | EM ANÁLISE- PC 12 PARCELA (RETORNO DA FICHA DE ANÁLISE EM 19/05/2022) |
| 023/2021 | 21101.001469/2021.31 | SEINF | AMAJARI | TRANSF VOLUNTÁRIAS | 1° TA DE PRAZO | Recuperação de Estradas Vicinais no Município, em conformidade com o Plano de Trabalho, anexo | 08/11/2021 | 31/12/2022 | R$ 1.800.000,00 | R$ 36.896,69 | R$ 1.836.896,69 | R$ | 600.000,00 | R$ 1.200.000,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 024/2021 | 20101.012437/2021.06 | FUNDES/SESAU | FUNDES/RORAINÓPO  LIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | reforma da Unidade de Saúde/UBS Dra. Yandara no Município de Rorainópolis-RR | 10/11/2021 | 31/11/2022 | R$ 448.355,00 | R$ 9.150,00 | R$ 457.505,00 | R$ | 448.355,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 025/2021 | 20101.012415/2021.38 | SESAU | SÃO JOÃO DA BALIZA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | viabilizar a Reforma das Unidade de Saúde/UBS João Maia, Nelson Dias, Irene Faria, Xaari e Academia de Saúde Mental | 29/10/2021 | 29/12/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 10.204,08 | R$ 510.204,08 | R$ | 500.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 026/2021 | 20101.038398/2021.69 | FUNDES/SESAU | FUNDES/CANTÁ | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1° TA DE PRAZO | aquisição de medicamentos para abastecer as UBS do Município, visando o atendimento dos usuários do SUS, com farmácia básica e medicamentos de uso controlado | 19/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 142.253,00 | R$ 2.903,12 | R$ 145.156,12 | R$ | 142.253,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 027/2021 | 20101.045462/2021.68 | FUNDES/SESAU | FUNDES/IRACEMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | apoiar a aquisição de medicamento para atender as ações de en^ren^amen^o emergencial decorrente do COVID-19, visando suprir as unidades de Saúde do Município | 05/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 400.000,00 | R$ 8.163,26 | R$ 408.163,26 | R$ | 400.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 028/2021 | 34101.000649/2021.47 | SECULT | THIANGUÁ | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | poiar o Projeto: "Dia do servidor 2021", com apresentação do Grupo de Quadrilha Junina Garranxê, que será realizado no dia 28 de outubro de 2021, conforme Plano de Trabalho | 09/11/2021 | 27/06/2022 | R$ 25.000,00 |  | R$ 25.000,00 | R$ - | R$ 25.000,00 | NÃO HOUVE REPASSE - SOLICITADO ESCLARECIMENTO A SECULT E NÃO CONSTA RETORNO (EP. |
| 029/2021 | 21101.001579/2021.01  13105.000130/2022.30 | SEINF | IRACEMA | TRANSF. VOLUNTARIA | 1° TA DE PRAZO | Recuperação de calçada, meio fio, sarjeta e pintura nas Ruas Marechal Rondon, Rua Pedro Saldanha, Rua J, Rua I, Rua H e Rua G na sede município de Iracema-RR | 25/10/2121 | 21/10/2022 | R$ 550.000,00 | R$ 11.224,49 | R$ 561.224,49 | R$ 458.333,34 | R$ 91.666,66 | PARECER 3/2022 PC PARCIAL 1° e 2° repasse- APROVADA COM RESSALVAS |
| 030/2021 | 21101.000230/2021.43  13105.000195/2022.85 | SEINF | ALTO ALEGRE | TRANSF. VOLUNTÁRAIA | INICIAL | Revitalização e Limpeza Urbana na Sede e Vilas do Município de AJto AJegre-RR | 24/11/2021 | 23/05/2022 | R$ 600.000,00 | R$ 18.262,00 | R$ 618.262,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Ficha de Analise 13/2022 da PC 1» e 2» PARCELAS. (PRAZO ATÉ 24/05) |
| 031/2021 | 20101.011958/2021.38 | FUNDES/SESAU | FUNDES/NORMANDIA | TRANF. ESPECIAL - EMENDA 071/2020 Art. 113-A, I | INICIAL | Aquisição de medicamentos para atender as unidades de saúde/UBS do Município de Normandia-RR, em conformidade com o Plano de Trabalho, anexo. | 14/12/2021 | 08/09/2022 | R$ 142.253,00 | R$ 2.903,12 | R$ 145.156,12 | R$ 142.253,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 032/2021 | 17101.003400/2021.74 | SEED | LIFAJC | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | Projeto desenvol. O Futebol amador no Estado com vistas a realização dos campeonatos de futebol amador entre crianças, jovens e adultos visando fomentar a pratica esportiva visando fomentar a prática esportiva, conforme Plano de Trabalho. | 21/10/2021 | 19/05/2022 | R$ 1.318.080,00 | R$ 26.361,60 | R$ 1.344.441,60 | R$ 1.318.080,00 | RS 100 | COMUNICADO 03/2022- PC FINAL - PRAZO ATÉ 22/06/2022 |
| 033/2021 | 23101.010890/2021.68 | SETRABES | RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | repassar recursos financeiros ao Município de Rorainópolis, com vistas a apoiar a Aquisição de 6.150 Cestas Básicas, visando atender as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social em virtude do enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do coronavírus (COV1D -19) no Município de Rorainópolis, conforme Plano de Trabalho | 20/12/2021 | 18/06/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 30.674,00 | R$ 1.530.674,00 | R$ 1.500.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 034/2021 | 20101.014462/2021.16 | FUNDES/SESAU | FUNDES/CARACARAÍ | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 1° TA DE PRAZO | Aquisição de medicamentos básicos para assistência farmacêutica, visando garantir o abastecimento regular de medicamentos para a atenção primária básica à saúde da população do município de Caracaraí-RR | 26/11/2021 | 20/09/2022 | R$ 848.355,00 | R$ 17.313,36 | R$ 865.668,36 | R$ 700.000,00 | R$ 148.355,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 035/2021 | [34101.000759/2021.17](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=3709363&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=61765968cfe028a22126e116cdc9aea6162c1eb58cdf20b97efc6dcb04518405) | SECULT | RORAINÓPOLIS | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | Projeto: VIII FESTMUR, Festival de Música de Rorainópolis 2021 | 16/11/2021 | 16/03/2022 | R$ 1.059.350,00 | R$ 21.619,40 | R$ 1.080.969,40 | R$ 1.059.350,00 | RS 100 | Relatório  Conclusivo 08/2022 ENVIADO A SECULT EM 20/05/2022 |
| 036/2021 | 23101.010822/2021.07 | SETRABES | IRACEMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 12 TA DE PRAZO | Projeto Fortalecendo Laços, visando atender à gestantes em situação de vulnerabilidade social no Município. | 02/12/2021 | 26/09/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 037/2021 | 23101.010884/2021.19 | SETRABES | RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | Projeto Fortalecendo Laços", visando promover o acolhimento e apoio a 40 (quarenta) mulheres gestantes, com cursos, palestras e rodadas de conversas, bem como auxilio as mães gestantes. | 07/12/2021 | 01/10/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.041,00 | R$ 102.041,00 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 038/2021 | 23101.010777/2021.82 | SETRABES | RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | "Projeto ESPORTE E CIDADANIA", visando atender 50 crianças e adolescentes na faixa etária de 08 a 12 anos que estejam devidamente matriculadas nas escolas do Município e do Estado, com a finalidade de pagamento de bolsas alunos e monitores esportivos do projeto. | 02/12/2021 | 26/09/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.041,00 | R$ 102.041,00 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 039/2021 | 23101.010767/2021.47 | SETRABES | IRACEMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 12 TA DE PRAZO | ["Projeto Esporte e Qdadania", visando](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39) [atender 50 crianças e adolescentes na faixa](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39) [etária de 08 a 15 anos que estejam](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39) [devidamente matriculadas nas escolas do](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39) [Município e do Estado, com a finalidade de](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39) [pagamento de bolsas alunos e monitores](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39) [esportivos do projeto, conforme Plano de](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39) [Trabalho anexo](https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3929010&id_procedimento_atual=3428587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001078&infra_hash=c6652b2275b7272ee0ac90503a998dce331dfcf3e0ddbf2671aaaa32a324ee39) | 02/12/2021 | 26/09/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 040/2021 | 23101.010824/2021.98 | SETRABES | RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTARIA EMENDA IMP. | 1» TA ALTERA CAPUT DA CLÁUSULA SEXTA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS | Projeto Estação para Todos", com vistas a atender jovens de 13 a 35 anos, com politicas públicas voltadas a juventude, oferecendo oficinas culturais, oficinas esportivas, oficinas de percursos , certral de informações , Mobilização e Participação e Inclusão Digital. | 08/12/2021 | 06/06/2022 | R$ 145.000,00 | R$ 2.960,00 | R$ 147.960,00 | R$ 145.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 041/2021 | 20101.011954/2021.50 | SESAU | NORMANDIA | TRANF. ESPECIAL - EMENDA 071/2020 Art. 113-A, I | 1° TA DE PRAZO | Ampliação de Unidade de Saúde/JBS Edimar Oliveira de Souza no Município de Normandia" em conformidade com o Plano de Trabalho e Projeto | 17/12/2021 | 11/10/202 | R$ 331.924,00 | R$ 6.773,96 | R$ 338.697,96 | R$ 331.924,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 042/2021 | 21101.000238/2021.18 | SEINF | CANTÁ | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | Apoiar financeiramente o Município de Cart:á/RR, com vistas apoiar os Serviços de Limpeza Urbana no Município | 29/11/2021 | 29/11/2022 | R$ 2.352.009,90 | R$ 48.000,20 | R$ 2.400.010,10 | R$ 392.001,64 | R$ 1.960.008,26 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 043/2021 | 23101.010858/2021.82 | SETRABES | CANTÁ | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | "Projeto ESPORTE E CIDADANIA" | 02/12/2021 | 26/09/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.041,00 | R$ 102.041,00 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 044/2021 | 23101.011224/2021.47 | SETRABES | CANTÁ | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | CONVÊNIO N2 44 /2021 - ESTADO DE RORAIMA/SETRABES/MUNICÍPIO DE CANTÁ apoiar o "PROJETO FORTALECENDO LAÇOS", visando atender à gestantes em situação de vulnerabilidade social no Município, conforme Plano de Trabalho e Projeto anexos. | 07/12/2021 | 01/10/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.041,00 | R$ 102.041,00 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 045/2021 | 20101.047070/2021.33 | FUNDES/SESAU | FUNDES/CANTÁ | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | INICIAL | CONVÊNIO N2 45/2021 - ESTADO DE RORAIMA/SESAU/MUNIQPIO DE CANTÁ apoiar a Construção de uma UPA na Vla Fêlix Pinto no Município do Cartá, conforme Plano de Trabalho anexo. | 02/12/2021 | 30/07/2022 | R$ 1.896.710,00 | R$ 38.708,36 | R$ 1.935.418,36 | R$ 948.355,00 | R$ 948.355,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 046/2021 | 20101.045198/2021.62 | SESAU | ALTO ALEGRE | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | complementar despesa com a contratação de empresa especializada para execução de serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde-UBS, na Vila são silvestre no Município de alto AJegre. | 02/12/2021 | 27/08/2022 | R$ 209.500,00 | R$ 4.275,51 | R$ 213.775,51 | R$ 198.355,00 | R$ 11.145,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 047/2021 | 21101.001463/2021.63 | SEINF | IRACEMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA | 1° TA DE PRAZO | Convênio tem por objeto repassar recursos financeiros ao Município de Iracema, com vistas a apoiar o Projeto "Construção de um Centro de Convenções Municipal no Município de Iracema-RR", em conformidade com o Plano de Trabalho e | 29/11/2021 | 25/10/2022 | R$ 1.470.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 588.000,00 | R$ 882.000,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 048/2021 | 23101.010951/2021.97 | SETRABES | PACARAIMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | Projeto Fortalecendo Laços", visando promover o acolhimento e apoio a 40 (quarenta) mulheres gestantes, com cursos, palestras e rodadas de conversas, bem como auxilio as mães gestantes, conforme Plano de Trabalho e Projeto anexo | 08/12/2021 | 02/10/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 049/2021 | 23101.010773/2021.02 | SETRABES | PACARAIMA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1° TA DE PRAZO | "PROJETO ESPORTE E CIDADANIA", visando atender 50 crianças e adolescentes na faixa etária de 08 a 15 anos que estejam devidamente matriculadas nas escolas do Município e do Estado, e que estão desenvolvendo competências as as atividades do ensino remoto, conforme Plano de Trabalho e Projeto anexo | 08/12/2021 | 02/10/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050/2021 | 20101.011172/2021.11 | FUNDES/SESAU | CAROEBE | TRANF. ESPECIAL - EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | INICIAL | Reforma da Unidade Básica de Saúde Vereador Antônio Costa Lima, localizada no Município de Caroebe, corforme Plano de trabalho e Projeto anexos | 09/12/2021 | 03/09/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 051/2021 | 34101.000800/2021.47  13105.000238/2022.22 | SECULT | CANTÁ | TRANSF. VOLUNTÁRIA | INICAIL | XKV FESTA DO ABACAXI, com o Projeto"Semear Conhecimento, Colher Qualidade de Vida", que terá início no dia 17/12 e termino no dia 18/12/2021. | 02/12/2021 | 30/01/2022 | R$ 197.500,00 | R$ 3.940,00 | R$ 201.440,00 | R$ 197.500,00 | RS 100 | PC FINAL ANALISADA- GEROU FA 15/2022, NOVO PRAZO ATÉ 01/06/2022 |
| 052/2021 | 20101.053278/2021.91 | SESAU | RORAINÓPOLIS | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | repassar recursos financeiros ao Município de Rorainópolis, com vstas v abilizar a compra de equipamentos para o Centro da Pessoa com Deficiência do Município, com vistas a atender as ações voltadas à pessoa com transtorno do espectro autista., conforme Plano de trabalho | 21/12/2021 | 23/10/2022 | R$ 150.000,00 | R$ 3.061,20 | R$ 153.061,20 | R$ 150.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 053/2021 | 20101.012031/2021.15 | FUNDES/SESAU | CARACARAÍ | TRANSF COM FINALIDADE DEFINIDA EMENDA 071/2020 Art. 113-A, II | 12 TA DE PRAZO | apoiar a Reforma da Unidade Básica de Saúde Renato Vosta Santiago e Manoel Luiz Rodrigues no Municipio | 20/12/2021 | 14/10/2022 | R$ 948.355,00 | R$ 19.354,18 | R$ 967.709,18 | R$ 948.355,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 055/2021 | 18101.003773/2021.16 | SEAPA | UIRAMUTÃ | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | INICIAL | Projeto apoio a Produção Vegetal com vistas a aquisição de ferramentas, pneus e combustível para trator agricola, buscando atender aos produtores rurais da agricultura familiar indigena. | 27/12/2021 | 26/04/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 1.020,40 | R$ 51.020,40 | R$ 50.000,00 | RS 100 | COMUNICADO 04/2022- PC FINAL - PRAZO ATÉ 26/06/2022 |
| 056/2021 | 21101.001600/2021.60 | SEINF | RORAINÓPOLIS | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | Repassar recursos financeiros ao Municipio, com vista a apoiar os Serviços de Limpeza Urbana de ruas e avenidas nas vias publicas. | 23/12/2021 | 23/12/2022 | R$ 3.000.000,00 | R$ 63.546,09 | R$ 3.063.546,09 | 500.000,00 | R$ 2.500.000,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 057/2021 | 21101.002300/2021.06 | SEINF | SÃO LUIZ | TRANSF. VOLUNTARIA EMENDA IMP. | INICIAL | serviço de limpesza Urbana na sede do Municipio | 30/12/2021 | 25/12/2022 | R$ 4.233.599,58 | R$ 86.399,99 | R$ 4.319.999,57 | 352.658,84 | R$ 3.880.940,74 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 058/2021 | 21101.001899/2021.52 | SEINF | CAROEBE | TRANSF. VOLUNTARIA | INICIAL | repasse de recursos financeiros ao Município de Caroebe-RR com vistas apoiar visando a Recuperação de Estradas Vicinais e Implantação de Obras de Arte Comente nas Vicinais 05 (CAB-142), 06 ( CAB-357) 08 (CAB-361) e 36 (CAB-040) no Município | 29/12/2021 | 24/12/2022 | R$ 3.600.000,00 | R$ 135.955,66 | R$ 3.755.955,66 | 296.544,00 | R$ 3.303.456,00 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 059/2021 | 21101.001420/2021.88 | SEINF | UIRAMUTÃ | TRANSF VOLUNTÁRIAS | INICIAL | apoiar Serviços de Limpeza em vias públicas no Municipio | 12/01/2022 | 12/01/2023 | R$ 1.100.750,52 | R$ 22.464,30 | R$ 1.123.214,82 | 184.797,65 | R$ 915.952,87 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 060/2021 | 23101.013039/2021.97 | SETRABES | NORMANDIA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1°TA DE PRAZO | repassar recursos financeiros ao Município de Normandia-RR, com vstas a apoiar  o "Projeto Esporte e Cidadania", vsando atender crianças e adolescentes que estejam devidamente matriculadas nas escolas do Município e do Estado, conforme Plano de Trabalho e Projeto | 22/12/2021 | 16/10/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 2.040,81 | R$ 102.040,81 | R$ 100.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 061/2021 | 23101.013036/2021.53 | SETRABES | NORMANDIA | TRANSF. VOLUNTÁRIA EMENDA IMP. | 1°TA DE PRAZO | repassar recursos financeiros ao Município de Normandia-RR, com vstas a apoiar o " Projeto Fortalecendo Laços", vsando promover o acolhimento e apoio a 20 (vinte) mulheres gestantes, com cursos, palestras e rodadas de conversas, bem como auxilio as mães gestantes, conforme Plano de Trabalho e Projeto | 23/12/2021 | 18/08/2022 | R$ 56.122,44 | R$ 1.122,44 | R$ 57.244,88 | R$ 55.000,00 | R$ 1.122,44 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |
| 062/2021 | 20101.044994/2021.88 | SESAU | CAROEBE | TRANSF. VOLUNTARIA EMENDA IMP. | INICIAL | apoiar financeiramente o Município de Caroebe-RR, com vistas a apoiar a Construção do Centro de Reabilitação Física e Hidroterapia do Município, | 31/12/2021 | 29/06/2022 | R$ 750.000,00 | R$ 15.306,12 | R$ 765.306,12 | R$ 750.000,00 | RS 100 | SEM RETORNO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (EM ACOMPANHAMENTO) |